对口支援三峡建设2017年度绩效自评报告

随州市发展和改革委员会

（2018年10月15日）

为加强财政资金管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）和《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（随财发〔2018〕16号）文件精神，随州市发展和改革委员会成立绩效评价小组，对2017年度“对口支援三峡建设资金”进行了项目绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

# （一）项目概况

为贯彻落实《湖北省对口支援三峡移民工作规划（2014-2020）》和《省发改委关于印发2017年湖北省对口支援三峡库区及移民安置区项目计划的函》（鄂发改库区函〔2017〕183号）精神，根据《市对口支援三峡办公室关于拨付2017年度对口支援兴山县峡口镇移民安置区项目资金的请示》（随三支办〔2017〕1号）的批复，为完成2017年度对口支援三峡工作任务，结合峡口镇的实际要求，对兴山县峡口镇泗湘溪村农村移民安置区精准帮扶项目，给予10万元的资金支持。

# （二）项目资金预算下达和绩效目标

# 1、预算下达情况

市发改委地区经济科承担随州市对口支援三峡库区建设工作领导小组办公室的日常工作。根据随州市四届人大第一次会议审议批准的《市财政局关于批复2017年市直部门预算的通知》（随财发〔2017〕7号）下达市发改委2017年度“对口支援三峡建设”专项资金10万元，资金来源为财政拨款（补助），该项目资金从发改委预算支出中直接拨付受援单位。

# 2、主要绩效目标

完成省发改委2017年湖北省对口支援三峡库区及移民安置区项目计划下达的任务，拨付对口支援兴山县峡口镇移民安置区项目资金10万元。

二、绩效自评工作开展情况

按照《市财政局关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（随财发〔2018〕16号）文件要求，成立项目绩效评价小组，对2017年度“项目评审费”实施绩效自评价。

1、前期准备：项目评价小组依据评价方案制定了项目评价任务清单和工作计划，明确了评价小组各成员的职责分工。

2、组织过程：（1）书面审核。评价小组对项目前期费相关依据证据材料的完整性、及时性、有效性进行审核，初步了解项目实施情况。（2）现场核查。评价小组结合相关材料，按照项目资金的使用去向进行现场核查。

3、分析评价。一是结合书面审核和现场核查情况，确定项目资金绩效自评初步结果；二是根据初步评价结果在综合分析的基础上拟定项目资金绩效自评报告初稿，提交办公会讨论。评价小组根据反馈意见对报告修改完善后，形成项目资金绩效自评报告。

三、综合评价结论

随州市发改委2017年度投资“对口支援三峡建设”10万元，绩效评价总分为 95分，评价结果级别为优。

在资金使用方面，严格执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关文件齐全，无挪用、截留经费的情况。本项目的实施，为随州市支援三峡库区移民安置区项目建设做出了贡献。

四、绩效目标实现情况分析

# （一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

2017年发改委收到对口支援三峡建设专项资金10万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析。

截止2017年12月31日账面显示实际使用对口支援三峡建设专项资金10万元，预算执行率100%。

3、项目资金管理情况分析。

财务管理制度健全。该项目根据《省发改委关于印发2017年湖北省对口支援三峡库区及移民安置区项目计划的函》（鄂发改库区函〔2017〕183号）精神，依据《市对口支援三峡办公室关于拨付2017年度对口支援兴山县峡口镇移民安置区项目资金的请示》（随三支办〔2017〕1号）的批复拨付，严格遵循专款专用、独立核算的原则，进行项目资金投入，项目支出按相关财务制度执行。

支出审批手续完整。该项目资金由随州市对口支援三峡库区建设工作领导小组办公室以文件呈市人民政府批准，市发改委申请国库集中支付，专款专用，未发现支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象。

会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，会计记录真实地反映了项目资金管理情况，并接受市级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

# （二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）实际完成情况

全额完成省发改委2017年湖北省对口支援三峡库区及移民安置区项目计划下达的任务，拨付对口支援兴山县峡口镇移民安置区项目资金10万元。

根据受援地区回馈的资料显示，资金用途为与其他对口支援地区共同筹措资金，为兴山县峡口镇泗湘溪村农村移民安置区精准帮扶项目提供资金支持。建设项目包括道路、给排水、强弱电、绿化、照明、外墙等工程。

（2）完成及时率

市发改委财务账面反映，已经及时拨付对口支援兴山县峡口镇移民安置区项目资金10万元。

根据受援地区回馈的资料显示，截止2017年底，完成包含1、对黄家沟至杉树沟原已建道路提档升级；2、新建陈家湾子至石佛寺和吴家大沟居民点的交通道路；3、水泥硬化路面；4、配套道路安全防护措施；5、村容整治工程等。

（3）质量达标率

根据受援地区回馈的资料显示，该项目工程，已经以《兴山县峡口镇泗湘溪村农村移民安置区精准帮扶项目初步设计的批复》（兴发改审批〔2016〕85号）批准建设，项目业主为峡口镇人民政府 ，建设资金来自三峡后续工作专项补助资金，由兴山县峡口镇人民政府公开招投标，项目已按时、按质完成交付使用。

（4）成本节约率。对口支援三峡建设是党中央、国务院做出的重大决定，是贯彻《湖北省对口支援三峡移民工作规划（2014—2020年）》战略部署的政治任务。2017年度对口支援三峡建设项目资金财政实际拨款10万元，发改委账面实际支出10万元，成本节约率略。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

2017年随州市对口支援单位—兴山县峡口镇泗湘溪村，现有7个村民小组538户1889人，可耕地面积为2078亩，其中水田472亩，旱田1602亩，人均可耕地1.1亩，且大部分为坡旱地。项目的实施完善了库区通村道路，促进了库区基础设施建设，为库区人民脱贫致富、经济社会发展做出了贡献。

（2）社会效益

根据受援地区回馈的资料显示，随州市参与的无偿援建项目包括：道路提档升级、民点通村道路、水泥路面硬化、配套道路安全防护措施、村容整治工程等，项目的建成为三峡库区和移民安置区的快速发展和移民安稳致富目标的实现，形成强大助推力。为完善后续移民安置帮扶工作，提升库区移民生活质量和社会满意度打下良好的基础。

（3）可持续影响

对口支援三峡建设是贯彻党中央、国务院重大决定，落实《湖北省对口支援三峡移民工作规划（2014—2020年）》的长期任务，援助双方本着合作共赢、绿色发展原则，以帮助库区人民谋福祉为宗旨，继续在城镇移民区综合帮扶、农村移民村精准帮扶、产业合作开发、人力资源培育、社会公益事业等方面给予无偿援助，必将有力地促进三峡移民搬迁安置区经济社会快速发展、移民安稳致富，并持续发挥巨大的综合效益。

3、满意度指标完成情况分析。

随州市委、市政府积极响应党中央、国务院的号召，落实省发改委对口支援三峡库区及移民安置区项目计划，长期开展对口支援三峡库区建设，饱含对三峡库区人民的深情厚谊，为库区及移民安置区基础设施建设、产业合作开发、社会事业发展和生态环境保护等方面停供了资金支持，受到上级部门和受援区人民的一致好评。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

# （一）预算支出未完成原因（无）

2017年度预算下达市发改委 “对口支援三峡建设”专项资金10万元，资金来源为财政拨款（补助），该项目资金从发改委预算支出中直接拨付受援单位，实际使用对口支援三峡建设专项资金10万元，预算执行率100%。

# （二）下一步改进措施

进一步完善项目绩效评价体系，科学合理制定项目绩效考核指标，使财政资金产生更大的经济效益和社会效益；及时向项目实施单位收集佐证资料，为本部门开展的绩效评价工作提供详实依据。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本自评报告专用于本报告所列明的目的和报送财政主管部门检查使用，除依据法律规定需要公开的情形外，使用报告的全部或部分内容需经过本部门同意。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

# （一）主要经验

单位领导重视，根据上级要求，组织学习相关文件要求，结合单位实际情况，对需要绩效自评的项目决定自行成立项目评价小组或委托中介机构开展自评。

（二）问题

一是自评项目的评价质量有待提高，存在对评价资料的运用不娴熟，评价指标不明确等；二是对绩效自评指标体系科学合理建设有困难。三是绩效评价的指标设定有待细化。由于重点项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重要性。

# （三）建议

一是单位成立绩效评价协调部门，协调绩效评价所需资料的收集工作、报告的撰写。二是组织对各单位的绩效自评情况进行集中评审或交流评审，相互交流工作经验，提高评审质量。三是多组织学习，提高认识，提升质量。

附：随州市发改委“对口支援三峡建设”项目绩效目标自评表

| 随州市发改委“对口支援三峡建设”项目绩效目标自评表 |
| --- |
| （2017年度） |
| 专项（项目）名称 | 对口支援三峡建设 |
| 主管部门 | 随州市发改委 | 实施单位 | 随州市发改委 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) |
|  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 100% |
|  | 其中：财政拨款 | 10 | 10 | 100% |
|  | 政府性基金 |  |  |  |
|  | 其他资金包括结转结余 |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 根据《市对口支援三峡办公室关于拨付2017年度对口支援兴山县峡口镇移民安置区项目资金的请示》（随三支办〔2017〕1号，随财发〔2017〕7号预算批复项目资金10万元，对兴山县峡口镇泗湘溪村农村移民安置区精准帮扶项目，给予10万元的资金支持。 | 项目资金已及时拨付，资金执行100%，用于峡口镇泗湘溪村农村移民安置区精准帮扶项目工程，包括道路、给排水、强弱电、绿化、照明、外墙等。为三峡库区移民安置区建设做出贡献。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 实际完成率 | 95%以上 | 100% |  |
|  |  | 质量指标 | 质量达标率 | 不参与 | 未参与 | 由受援地实施 |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 当年完成 | 已完成 | 由受援地实施 |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 | 0 | 0 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进受援地经济增长 | 经济增长 | 全部达成 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进受援地社会稳定 | 社会稳定 | 全部达成 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进受援地持续发展 | 持续 | 全部达成 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受援地口碑 | 基本满意 | 基本达成 |  |
| 说明 | 本项目为纯公益性，无偿对口援助。资金由受援地安排、监管、使用。因未向受援地及时反馈项目材料。导致评价佐证不详实，酌情扣5分。总得分95分。 |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本单位实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门汇总时按总体绩效目标填报。 |